## Slide 1
COMITÉ MENSUAL -
OBJETIVOS 2026
WORKPLACE/HERRAMIENTAS - 05 DE MARZO DE 2026
01
Presentación de Status de los Objetivos (Vista General)
02
Presentación personalizada de cada objetivo
03
Revisión a detalle de cada Gantt
Agenda

## Slide 2
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
SISTEMA UNIFICADO
OBJETIVOS 2026
RENTING O COMPRA LAPTOP
EQUIPO DIGITALIZACIÓN
PROCESOS DOCUMENTADOS
PLIEGO UNIFICADO
PY MIGRACIÓN REMEDY A JIRA
MICROSOFT 365
SHAREPOINT
ANTIVIRUS
PROYECTO TENANT
PROYECTO INTUNE
PROYECTO COPILOT CHAT
RESETEO CON OFFICE
58%
53%
40%
40%
37%
93%
68%
80%
80%
68%
53%
52%
33%
MAYO
ABRIL
MARZO
JUNIO
ABRIL
MARZO
ABRIL
MARZO
MAYO
MAYO
MAYO
MARZO
JUNIO

## Slide 3
    Evaluar herramienta (ITSM, CMDB, inventario)
    Definir estructura de base de datos.
    Configurar categorías y atributos.
    Configurar reportes.
    Registrar activos en el sistema.
    Pruebas funcionales.
    Documentación y capacitación.
    Pase a producción.
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA UNIFICADO
Enero - Abril
EN CURSO
ACCIONES
    Ninguno.
IMPEDIMENTOS
HOJA DE SEGUIMIENTO

## Slide 4
    Evaluación cotizaciones a proveedores.
    Condiciones de devolución.
    Evaluación de dispositivos actuales.
    Análisis de Beneficios y/o posibles desventajas.
    Gestión de Compra Residual
EVALUACION: RENTING O COMPRA RESIDUAL
Enero - Junio
EN CURSO
ACCIONES
HOJA DE SEGUIMIENTO
    Ninguno.
IMPEDIMENTOS
DETALLLE

## Slide 5
IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO DIGITALIZACIÓN
Enero - Abril
EN CURSO
HOJA DE SEGUIMIENTO
    Instalación de equipos.
    Pruebas funcionales y de rendimiento.
    Configuración de equipos.
    Integración con Sharepoint.
    Evaluación del piloto
    Cotización de impresoras/soporte/suministros.
ACCIONES
    Ninguno.
IMPEDIMENTOS

## Slide 6
PROCESOS DOCUMENTADOS
Enero - Abril
EN CURSO
    Actualización del material, unificar a la línea gráfica establecida por el equipo de RRHH.
    Validación del archivo final.
    Carga de los documentos en el repositorio establecido.
    Diseño del plan de comunicaciones.
    Capacitaciones
ACCIONES
HOJA DE SEGUIMIENTO
    Ninguno.
IMPEDIMENTOS

## Slide 7
PLIEGO UNIFICADO
Enero - Abril
EN CURSO
    Definir cobertura horaria del servicio.
    Alcance técnico a detalle.
    Definición de SLA y KPIs.
    Requisitos de seguridad.
    Actualización al nuevo formato del pliego.
    Validación del pliego.
ACCIONES
HOJA DE SEGUIMIENTO
    Ninguno.
IMPEDIMENTOS

## Slide 8
PROYECTO REMEDY JIRA
2025 - Marzo
EN CURSO
  Capacitaciones:
-Gestores de Requerimientos
-Personal Integratel
  Inicio de marcha Blanca
PRÓXIMOS PASOS
  Ninguno.
IMPEDIMENTOS
RequeRIMIENTOS
  Realizar pruebas con los usuarios
  Realizar PAP
  Inicio de marcha Blanca
PRÓXIMOS PASOS
  Se presentan incidencias en el servicio de AUTIN.
IMPEDIMENTOS
incidencias
HOJA DE SEGUIMIENTO

## Slide 9
MICROSOFT 365
Enero - Abril
EN CURSO
    Terminado de cerrar segunda anualidad (Pendiente de pagos)
    Actualización Licencias Tenant
    Asignación de licencias
    Inventario Asignación Licencias
ACCIONES
HOJA DE SEGUIMIENTO
    Terminado de cerrar segunda anualidad (Pendiente de pagos)
IMPEDIMENTOS
DETALLLE

## Slide 10
    Desconexion de Tenant de Telefonica – 10 Ene.
    Creacion de Roles para administracion del Tenant.
    Distribución de las tareas que tenia TGT entre Workplace y Seguridad.
    Proceso de Remediacion para la continuidad del servicio O365.
    Implemetacion de recomendaciones de Microsoft para el aumento de la puntuacion de Seguridad del Tenant (68.65%)
PROYECTO TENANT
Enero - Marzo
EN CURSO
ACCIONES
HOJA DE SEGUIMIENTO
    Ninguno.
IMPEDIMENTOS

## Slide 11
PROYECTO INTUNE
Enero - Mayo
EN CURSO
    Reunión con seguridad (Configuración).
    Configurar tenant Intune writeback de dispositivos
    Enrolar dispositivos.
    Validar despliegue.
    Validar políticas.
ACCIONES
    Reunion con seguridad/Configuración. (posible bloqueante identificado)
IMPEDIMENTOS
HOJA DE SEGUIMIENTO
DETALLLE

## Slide 12
PROYECTO COPILOT CHAT
Enero - Mayo
EN CURSO
    Implementación con grupo reducido.
    Recolección de feedback.
    Identificación de riesgos operativos.
    Casos de uso identificado.
ACCIONES
HOJA DE SEGUIMIENTO
    Ninguno.
IMPEDIMENTOS

## Slide 13
PROYECTO RESETEO DE CONTRASEÑA CON OFFICE
Enero - Mayo
EN CURSO
    Reunión con seguridad (Configuración).
    Habilitar Password Writeback.
    Seleccionar grupo piloto (10–15%)
    Validar registro de métodos de recuperación.
    Simular proceso de reseteo.
PRÓXIMOS PASOS
HOJA DE SEGUIMIENTO
    Reunión con seguridad (Configuración).
IMPEDIMENTOS

## Slide 15
Tipo de Buzón | Usuario propio | Contraseña propia | Licencia | Acceso múltiple
Personal | SI | SI | SI | NO
Compartido | NO | NO | NO | SI
Genérico | DEPENDE | SI | SI | DEPENDE
Externo | SI | SÍ | SÍ | NO
CORREO OFFICE 365
BUZÓN PROPIO
BUZÓN COMPARTIDO
BUZÓN GENÉRICO
BUZÓN EXTERNO
Cuenta asignada a un usuario específico planilla.
Cuenta de correo a la que pueden acceder varias personas.
Correo que no pertenece a una persona específica, sino a un rol o función.
jose.perez@empresa.com
soporte@empresa.com
recepcion@empresa.com
ext .jose.perez@empresa.com
Cuenta asignada a un usuario específico externo.
SIGUIENTE

## Slide 16
Lista de distribución
CONCEPTO
Una lista de distribución es un grupo de correos electrónicos que permite enviar un mensaje a varias personas usando una sola dirección.
ventas@empresa.com
CARACTERÍSTICAS
  No tiene bandeja de entrada propia.
  No almacena correos.
  Solo distribuye mensajes.
  Puede incluir usuarios internos y externos.
  Se administra por TI o por un propietario del grupo.
¿PARA QUÉ SIRVE?
  Comunicados masivos.
  Notificaciones internas.
  Información a un área específica.
  Envio a sedes o departamentos.
RECOMENDACIONES
    ❌ No usar cuentas genéricas con contraseña compartida.
    ✅ Si varias personas deben acceder → usar buzón compartido.
    ✅ Si es para una persona → usar correo personal.
VOLVER

## Slide 17
INTUNE
📱¿QUÉ ES INTUNE?
✅ Es una solución de administración de dispositivos y aplicaciones en la nube que forma parte de Microsoft Endpoint Manager dentro del ecosistema de Microsoft 365.
🔎¿PARA QUÉ SIRVE?
✅ Gestión de dispositivos (MDM).
✅ Gestión de aplicaciones (MAM).
✅ Seguridad.
✅ Administración remota.
🎯VENTAJAS PRINCIPALES
✅ Gestión centralizada desde la nube.
✅ Soporta trabajo remoto.
✅ Mayor seguridad y cumplimiento.
✅ Automatiza despliegues.
✅ Reduce intervención manual de TI.
VOLVER

## Slide 18
DevoluciÓn equipos hp 2026
OBSERVACIONES
Los equipos cuentan con procesadores fabricados en marzo de 2021. De acuerdo con la política de ciclo de vida de Microsoft, el soporte para hardware compatible con sistemas operativos actuales suele contemplar una vigencia aproximada de 6 a 8 años, por lo que se sugiere considerar su renovación dentro del marco de soporte vigente.
VOLVER